## 프로젝트 일정
7
푸르뎁 프로젝트 일정
대분류 | 중분류 | 소분류 | 인원 | [5 empty] | 11월 |  | 11월 | [19 empty] | 12월
[9 empty] | 20 | 21 | [18 empty] | 13 | 14
|  |  | 병찬 | 선민 | 소영 | 명식 | 의종 | 선아 |  |  | 11 | 14 | 15 | 16 | 27 | 28 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 6 | 7 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 |  |  | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
프로젝트 기본 셋팅 | 프로젝트 설계 및 제안서 작성 | 주제선정 | bar: 20 to 21
벤치마킹 | bar: 20 to 21
요구사항 정의서 작성 | bar: 20 to 21
유스케이스 다이어 그램 작성 | bar: 20 to 21
스토리 보드 작성 | bar: 20 to 21
테이블 설계 | bar: 20 to 21
SQL 작성 및 테스트 | bar: 20 to 21
프로젝트 흐름도 작성 | bar: 20 to 21
ERD 작성 | bar: 20 to 21
프로젝트 경로 설정 | bar: 20 to 21
프로젝트 스케줄 작성 | bar: 20 to 21
제안서 발표자료 작성 | bar: 20 to 21
제안서 발표 | bar: 20 to 21
관리자 기능 개발 | 회원 | JSP 작성
회원정보 리스트, 수정, 삭제, 검색
| 게시판 | JSP 작성 (공지사항, 후기)
JSP 작성 (문의, FAQ) | bar: 1 to 2
공지사항 등록, 수정, 삭제 | bar: 1 to 2
공지사항 리스트, 상세보기, 검색 | bar: 1 to 2
FAQ 등록, 수정, 삭제 | bar: 1 to 2
FAQ 리스트, 상세보기, 검색
후기 리스트
문의 리스트 등록, 수정, 삭제
문의 답변 등록, 수정, 삭제
| 상품 | JSP 작성
관리자 상품 리스트, 검색
관리자 상품 등록, 수정, 삭제
| 주문 | JSP 작성
주문내역 리스트, 수정, 삭제, 검색
회원기능 개발 | 회원 | JSP 작성 (회원가입)
아이디 중복확인, 회원등록
JSP 작성 (로그인)
로그인, 로그아웃
JSP 작성 (마이페이지)
아이디 찾기, 비밀번호 찾기, 바로 변경
회원 정보 등록 수정 삭제
회원 탈퇴
| 게시판 | JSP 작성 (공지사항, 후기)
JSP 작성 (FAQ, 문의)
공지사항 리스트, 상세보기
후기 리스트
후기 등록, 수정, 삭제
FAQ 리스트, 상세보기
문의 리스트
문의 등록, 수정, 삭제
| 상품 | JSP 작성
상품 리스트, 검색
상품 상세보기
| 주문 | JSP 작성 (주문처리)
JSP 작성 (장바구니)
장바구니 등록, 수량변경, 주문, 삭제
장바구니 리스트, 중복처리
상품페이지 단일 주문
장바구니 다중 주문
주문페이지 다중 주문처리
주문 내역 리스트
주문 내역 상세보기, 수정, 삭제
기타 기능 개발 | 영양정보, 매장지도 | 영양 정보 JSP
매장지도 JSP
공통 기능 개발 | 프로젝트 세팅
페이징
인터셉터
파일 업로드
퍼블리싱